                                   Утверждена

                                            Решением  Совета муниципального 
                                                          района Ишимбайский  район РБ
                                                          от «___» _________2011        №________

 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА"

НА 2011 - 2013 ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ  РАЙОН

Содержание

Паспорт Программы

1.Содержание   Программы

2.Цели и задачи Программы

2. Срок реализации Программы

3. Объем и источники финансирования Программы

4. Система программных мероприятий

5. Механизм реализации Программы

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Паспорт Программы

	Наименование Программы


	Целевая программа «Народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан


	Основание для разработки Программы
	Постановление Правительства  Республики  Башкортостан от 17  мая 2011 года  № 156  «О республиканской целевой программе “Народный университет третьего возраста” на 2011-2013 годы»



	Заказчик Программы
	Администрация  муниципального  района Ишимбайский  район Республики Башкортостан

	Основной разработчик Программы
	Администрация  муниципального  района Ишимбайский  район Республики Башкортостан

	Исполнитель Программы
	Администрация  муниципального  района Ишимбайский  район Республики Башкортостан

	Цели и задачи Программы
	Цели:

повышение уровня и качества жизни людей пожилого возраста;

создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования пожилых людей;

создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, их полноценного участия в жизни общества;

обучение людей пожилого возраста новым знаниям, умениям и навыкам;

содействие улучшению здоровья и физической активности пожилых людей;

формирование и развитие среды общения для людей пожилого возраста

	
	Задачи:

создание условий для адаптации в современном обществе людей пожилого возраста;

использование в полной мере потенциала пожилых людей, умудренных жизненным и профессиональным опытом

	Важнейший целевой индикатор и показатель реализации Программы 
	Создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), для их полноценного участия в жизни общества



	Срок реализации Программы


	2011-2013 годы



	Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы   за счет 
- средств бюджета                   Республики Башкортостан составляет :     

в 2011 году – 40800 рублей;

в 2012 году – 150000 рублей;

в 2013 году – 150000 рублей;
-средств  муниципального района  Ишимбайский  район:

в 2011 году  - 30000 рублей;
в 2012 году -  110000 рублей;

в 2013 году – 110000 рублей

в общем  объеме   финансирования возможна корректировка  в зависимости  от уровня инфляции и повышения уровня заработной  платы   



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	Освоение гражданами пожилого возраста новых знаний и приобретение ими новых навыков;

улучшение качества жизни пожилых людей;

развитие компьютерной грамотности пожилых людей;

развитие чувства уверенности у людей пожилого возраста;

повышение стрессоустойчивости пожилых людей;

ежегодное обучение  150 граждан пожилого возраста 




1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

          Целевая программа «Народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработана во исполнение  Постановления Правительства  Республики  Башкортостан от 17  мая 2011 года  № 156  «О республиканской целевой программе “Народный университет третьего возраста” на 2011-2013 годы»     

                                                    

В Республике Башкортостан уделяется особое внимание повышению качества жизни людей пожилого возраста.

Пожилые люди - социально-демографическая группа населения, численность которой постоянно растет. Основной причиной этого в европейских странах является низкая рождаемость на фоне увеличения продолжительности жизни населения. В Российской Федерации ситуация усугубляется высокой смертностью лиц трудоспособного возраста. По прогнозным оценкам, к 2012 году количество пожилых россиян ожидается до 32 млн. человек.

В Республике Башкортостан  лица старшего поколения  составляют  около 20% всех жителей   ( по  предварительным данным переписи  2010 года  численность  жителей  республики  составляет 4072102 человека, в том числе  люди пожилого возраста  - 796720  человек,),  В муниципальном  районе  Ишимбайский  район   на долю  пенсионеров  приходится  21%  ( всего население  - 91293 человек, пенсионеры  - 18842 в том числе  мужчин – 5168, женщин – 13674)  
По мере старения человека происходит определенная переориентация жизненных интересов, потребностей, меняется социальный статус в обществе, семье.

Одной из характерных особенностей периодов пожилого и старческого возрастов является социально-психологическая дезадаптация. Именно изменение социального статуса пожилого человека (выход на пенсию, потеря близких родственников и друзей, трудности, связанные с самообслуживанием, ухудшение материального положения) разрушает привычные жизненные стереотипы, требует мобилизации собственных физических и психических резервов, которые в этом возрасте значительно снижены, - все это сильно воздействует на психику пожилого человека. Неспособность самостоятельно справляться с повседневными заботами приводит к зависимости от других людей, что вызывает у многих пожилых людей чувства неполноценности, бессилия, нежелания дальнейшего существования.

 В этой связи важное значение имеют моральная поддержка людей пожилого возраста, их вовлечение в активную жизнь общества. Пожилым людям крайне необходимо общение, ощущение своей полезности и причастности.

Предназначение Программы - поддержать людей старшего возраста, дать им возможность приобрести знания для лучшей ориентации в сложных социально-экономических реалиях современного российского общества.

Главной целью Программы является повышение качества жизни пожилых людей за счет организации соответствующей системы образования, создания условий для адаптации пожилых граждан в современном обществе и обеспечения связи поколений.

Программные мероприятия систематизированы по следующим направлениям: "Обучение основам компьютерной грамотности", "Обучение английскому языку", "Овладение основами семейной психологии", "Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры", а также «История  родного  края»  и «Рукоделие»
Подобное обучение в муниципальном  районе Ишимбайский  район  уже осуществлялось  по инициативе  женсовета   в апреле  и мае  текущего года  Опыт показывает, что люди пенсионного возраста заинтересованы в получении новых знаний, в освоении современных технологий, приемов, методик.

Важнейший целевой индикатор и показатель реализации Программы - это создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), для их полноценного участия в жизни общества.

2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

повышение уровня и качества жизни людей пожилого возраста;

создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования пожилых людей;

создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, их полноценного участия в жизни общества;

обучение людей пожилого возраста новым знаниям, умениям и навыкам;

содействие улучшению здоровья и физической активности пожилых людей;

формирование и развитие среды общения для людей пожилого возраста.

Реализация указанных целей предусматривает решение следующих задач:

создание условий для адаптации в современном обществе людей пожилого возраста;

использование в полной мере потенциала пожилых людей, умудренных жизненным и профессиональным опытом.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

4. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов Республики Башкортостан   и муниципального района Ишимбайский  район составляет 590800  рублей.,  в том числе    100  тысяч  рублей  для  приобретения  орг.техники
5. Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы включает в себя базовые и дополнительные мероприятия по обучению пожилых людей.

Учебные дисциплины выбраны с учетом пожеланий граждан пожилого возраста, которые были высказаны в ходе опроса, проведенного в республике и  в муниципальном  районе Ишимбайский  район.
Система программных мероприятий

	N  
п/п 
	Наименование    
мероприятия    
	Исполнитель  
	Срок  
испол-
нения 
(годы)
	Источник    
финансирова-
ния         
	Объем финансирования
(тыс.рублей)   
	Ожидаемые    
результаты   
реализации   
Программы    

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе по
годам     
	

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	1  
	2         
	3       
	4   
	5      
	6  
	7  
	8  
	9  
	10       

	1.   
	Обучение    основам
компьютерной       
грамотности, в  том
числе              
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет      
Республики  
Башкортостан
	80,2
	10,2
	35
	35
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.1  
	Тематика   и    вид
базовых мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	1.1.1
	Общие  сведения   о
персональном       
компьютере;        
устройства ввода  и
вывода информации; 
основные устройства
компьютера;        
программное        
обеспечение        
персонального      
компьютера.        
Общее знакомство  с
ОС Windows: понятия
"Окно",    "Рабочий
стол"      (лекция,
практическое       
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       
освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.1.2
	MS            Word:
редактирование     
текста             
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.1.3
	Сеть      Internet:
система    понятий,
браузеры, работа  в
программе  Internet
Explorer. Овладение
поисковыми         
системами          
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.1.4
	Работа с  почтой  в
сети      Internet:
создание  почтового
ящика (практическое
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.1.5
	Расширенный   поиск
информации  в  сети
Internet.          
Электронные деньги.
Регистрация       в
социальных    сетях
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2  
	Тематика   и    вид
дополнительных     
мероприятий        
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2.1
	Программа      "Мой
компьютер",  панели
задач и управления.
Настройка          
интерфейса         
пользователя.  Меню
панели        задач
(завершение работы,
работа            с
программами,       
создание  и   поиск
документов)        
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      
освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.2.2
	Работа с файлами  и
папками: создание и
удаление  файлов  и
папок.      Понятие
"Ярлык":  работа  с
ярлыками           
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2.3
	Программы       для
работы с файлами  и
папками:           
"Проводник", "Total
Commander"         
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2.4
	Установка         и
удаление           
программных        
продуктов        на
персональном       
компьютере         
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.2.5
	MS Word: знакомство
с       интерфейсом
программы   и   его
настройка,         
сохранение         
документов,        
обработка текстовой
информации         
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2.6
	MS   Word:   панель
форматирования     
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	1.2.7
	MS   Word:   панель
рисования          
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	1.2.8
	MS   Word:   панель
"Таблицы и границы"
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.   
	Овладение    курсом
продвинутого       
пользователя       
персонального      
компьютера,  в  том
числе              
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.1  
	Тематика   и    вид
базовых мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.1.1
	Программные        
продукты.          
Компьютерные       
вирусы.            
Антивирусные       
программы и  защита
информации.        
Рекламные баннеры и
борьба    с    ними
(лекция)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	2.1.2
	Установка         и
настройка          
программных        
продуктов        на
персональном       
компьютере.        
Антивирусные       
программы  Dr. Web,
Avast: их установка
и         настройка
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.1.3
	Программы          
архивации. Создание
и        распаковка
архивов            
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      
освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	2.1.4
	Основы    программы
PhotoShop      CS3:
изучение  растровой
программы, работа с
примерами          
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.1.5
	Работа с  цифровыми
устройствами, в том
числе  с  фото-   и
видеокамерами,     
связь персонального
компьютера  с  ними
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-      

	2.1.6
	Общение       через
систему     "Скайп"
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	2.2  
	Тематика   и    вид
дополнительных     
мероприятий        
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	2.2.1
	Ms  Word:   сложное
форматирование     
документов,        
создание       web-
страниц            
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	2.2.2
	Ms  Excel:  ссылки,
функции, построение
графиков          и
диаграмм. Работа  с
ячейками.   Понятие
электронных  таблиц
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	2.2.3
	Ms           Excel:
построение диаграмм
и         графиков,
форматирование     
ячеек (практическое
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	2.2.4
	Ms   Power   Point:
создание           
презентаций        
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	2.2.5
	Векторная         и
растровая   графика
(лекция)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	2.2.6
	Corel Draw:  основы
программы. Создание
плаката            
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       
освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие        
компьютерной    
грамотности;    
развитие чувства
уверенности     

	2.2.7
	Беспроводные  сети:
WiFi,        WiMax.
Передача информации
по            сети,
(практическое      
занятие)           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.   
	Обучение           
английскому  языку,
в том числе        
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет      
Республики  
Башкортостан
	80,2
	10,2
	35
	35
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	3.1  
	Тематика    базовых
мероприятий        
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	3.1.1
	Устная и письменная
формы языка        
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.1.2
	Правила            
произношения       
гласных и согласных
звуков             
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.1.3
	Системы смысловых и
формальных глаголов
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.1.4
	Перевод текстов при
помощи словарей,  в
том           числе
электронных        
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	3.2  
	Тематика           
дополнительных     
мероприятий        
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.2.1
	Речевая            
деятельность       
(говорение        и
аудирование, письмо
и чтение)  на  тему
"Добро пожаловать в
Британию!"         
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.2.2
	Речевая            
деятельность       
(говорение        и
аудирование, письмо
и чтение)  на  тему
"Королевская семья"
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       
освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	3.2.3
	Речевая            
деятельность       
(говорение        и
аудирование, письмо
и чтение)  на  тему
"Конституция США"  
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.2.4
	Речевая            
деятельность       
(говорение        и
аудирование, письмо
и чтение)  на  тему
"Государственная   
система            
Великобритании"    
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	3.2.5
	Речевая            
деятельность       
(говорение        и
аудирование, письмо
и чтение)  на  тему
"Государственная   
система США"       
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	4    
	Овладение  основами
семейной психологии
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет      
Республики  
Башкортостан
	80,2
	10,2
	35
	35
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	4.1  
	Предмет  и   задачи
психологической    
науки              
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.2  
	Понятия           и
содержание         
психологии         
семейного общения  
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	4.3  
	Психология делового
общения            
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.4  
	Индивидуально-     
психологические    
свойства  личности;
психологический    
портрет индивидуума
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.5  
	Познавательная     
деятельность       
личности           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.6  
	Эмоционально-      
волевая       сфера
личности           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.7  
	Психологические    
аспекты     общения
личности           
	
	
	
	
	
	
	
	освоение   новых
знаний         и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	4.8  
	Общение            
(коммуникативная   
деятельность)   как
фактор социализации
личности           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.9  
	Типология          
конфликтов  и  пути
выхода           из
конфликтных        
ситуаций           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.10 
	Тренинги         по
самопознанию       
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.11 
	Психологические    
кризисы и  пути  их
преодоления        
	
	
	
	
	
	
	
	освоение        
новых  знаний  и
приобретение    
навыков;        
развитие чувства
уверенности;    
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	4.12 
	Психологические    
аспекты поддержания
здоровья           
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	4.13 
	Внутренняя гармония
и       психическое
здоровье личности  
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	5    
	Обучение основам  и
методологии  личной
гигиены и  лечебной
физкультуры, в  том
числе              
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет      
Республики  
Башкортостан
	80,2
	10,2
	35
	35
	улучшение       
физического     
состояния;      
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	5.1  
	Тематика    базовых
мероприятий        
	
	
	
	
	
	
	
	улучшение       
физического     
состояния;      
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	5.1.1
	Общеразвивающие    
упражнения        с
использованием     
гимнастического    
снаряжения         
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	5.1.2
	Гимнастические     
упражнения,        
выполняемые в парах
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	5.1.3
	Комплекс упражнений
на растяжку        
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	5.1.4
	Комплекс упражнений
дыхательной        
гимнастики         
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	5.1.5
	Подвижные игры     
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	Занятия           в
тренажерном зале   
	
	
	
	
	
	
	
	улучшение       
физического     
состояния;      
повышение       
стрессоустой-   
чивости личности

	5.1.7
	Оздоравливающие    
танцы              
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	6 
	История  родного края        
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет МР Ишимбайский район  
	135
	27
	54
	54
	Овладение  знаниями   по истории и культуре народов, проживающих в республике       

	6.1.1
	Проведение  тематических лекционных занятий  «Музеи, театры Республики Башкортостан», «Писатели и поэты Республики Башкортостан», «Народное творчество»,  «Природные музеи и  заповедные места» и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	6.1.2
	Организация экскурсий   в столицу  республики   Уфу с посещением достопримечательных  и памятных мест . 
	
	
	
	
	
	
	
	-"-       

	6.1.3
	Посещение   исторических и природных музеев  Ишимбайского района  (с.Макарово, Кузяново и др.)             
	
	
	
	
	
	
	
	-«-       

	7.
	Рукоделие 
	организация,   
осуществляющая 
образовательную
деятельность   
	2011 -
2013  
	бюджет МР Ишимбайский район  
	15,0
	3,0
	6,0
	6,0
	освоение и закрепление навыков  при вязании  спицами, крючком,  макраме и вышивании 


6. Механизм реализации Программы

Заказчик и исполнитель Программы – Администрация  муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан осуществляет реализацию Программы и контроль за ее выполнением,  

Мониторинг результатов реализации Программы и представление  соответствующих отчетов в Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  осуществляет на территории муниципального района  отдел Управления труда и социальной защиты населения  МТ и СЗН РБ  по г.Салавату в Ишимбайском районе и г.Ишимбай.  В соответствии с порядком организации работы  отдел :
осуществляют прием заявлений от граждан пожилого возраста, желающих пройти обучение, по дисциплинам, предусмотренным системой мероприятий Программы;

формируют учебные группы с учетом поданных заявлений;

определяют исполнителей программных мероприятий;

ведут учет граждан, прошедших обучение.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация Программы позволит пожилым людям улучшить качество жизни, адаптироваться к современным условиям жизни, обрести уверенность в своих силах и реализовать себя.

Оценка улучшения качества жизни пожилых людей определяется охватом граждан пожилого возраста всеми видами обучения в рамках Программы. 
