

               



             Основные мероприятия 

     Программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе 

               



        Ишимбайский район Республики Башкортостан» 

	                                         



      на 2010-2014 годы

	№
	Основные мероприятия
	исполнитель
	сроки 

реализа-

ции
	Направления и источники финансирования
	                    Финансовое   обеспечение  (в тыс.руб.)                      
	Ожидаемый
 результат
	
	

	
	
	
	
	
	всего
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	

	1
	           2
	       3
	  4
	      5
	6
	  7
	   8 
	  9
	  10
	  11     
	         12
	
	

	                                                     1. Совершенствование нормативной правовой базы ЦБС
	
	
	
	
	
	

	1.
	Разработка Устава:

внесение изменений в название учреждения, в структуру ЦБС
	МБУК ЦБС
	2010
	Без финансирования


	   -
	  -
	  -
	 -
	  -
	    -
	Совершенствование нормативной 

правовой базы ЦБС 
	
	
	

	2.
	Новая редакция Правил внутреннего трудового распорядка, 

Правил пользования библиотеками ЦБС,

Положений о библиотеках, об отделах,

Должностных инструкций
	МБУК ЦБС
	2010
	Без финансирования


	   -
	-  
	-  
	 -
	  -
	    -
	Совершенствование нормативной 

правовой базы ЦБС
	
	
	

	3.
	Заключение трудовых договоров
	МБУК ЦБС
	2010 -
2014 г.г.
	Без финансирования


	   -
	-  
	-  
	 -
	  -
	    -
	Совершенствование нормативной 

правовой базы ЦБС
	
	  

	
	                                                                          2. Совершенствование библиотечной сети
	
	

	4.
	Изготовление тех. паспортов для сельских библиотек
	Администрации сельских поселений
	2010 -
2014 г.г.
	Бюджет  сельских поселений
	   22,5
	   4,5
	 4,5
	 4,5
	  4,5
	 4,5
	Учет библиотек 

сельских поселений 

их материально-

технической базы 
	
	

	5.
	Проведение мониторинга организации библиотечного обслуживания населения в районе и городе
	МБУК ЦБС, библиотеки поселений
	2010 -
2014 г.г.
	Без финансирования
	    -
	    -
	  -
	   -
	   -
	  -
	Совершенствование 

сети библиотек


	
	

	6.
	Создание при ЦМБ межведомственного библиотечного совета
	ЦМБ
	2011г.


	Без финансирования
	    -
	    -
	  -
	   -
	   -
	  -
	Координация и 

кооперация деятель-

ности библиотек всех

систем и ведомств, 

проведение научно-практических конфе-

ренций, реализация корпоративных 

проектов
	
	

	8.
	Создание модельных библиотек:

Макаровской

Филиал №  11

Кузяновской

ЦДБ
Петровская ф.29
	Администрация
муниципального района Ишимбайский район РБ, администрации МО, отдел культуры, ЦМБ, библиотеки поселений
	2010

2014
2012

2013

2014
	Бюджет МР
	1620,0
	150,0

	
	150,0

	770,0


	400,0
150,0
	Обеспечение равного

и оперативного 

доступа населения к информационным и библиотечным 

ресурсам; рост 

посещаемости 

библиотек 
	
	

	9.
	Создание в сельских библиотеках базы данных по истории, экологии, этнографии родного края, о людях села


	Библиотеки МБУК ЦБС
	2010-2014 г.г.
	Без финансирования
	   -
	   -
	   -
	  -
	   -
	 -
	Рост информацион-

ного потенциала 

библиотек,

привлечение 

большего количества пользователей 

библиотек.
	
	

	                                                                    3. Укрепление материально - технической базы  библиотек ЦБС
	

	10.
	Приобретение библиотечного оборудования и инвентаря
	Администрация
муниципального района Ишимбайский район РБ, администрации МО, отдел культуры,

ЦМБ, библиотеки пос.
	2010 -
2014 г.г.
	Бюджет МР
	341,7
	21,7
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	Повышение

комфортности 

обслуживания 

населения
	
	

	11.
	Замена электрооборудования
 установление противопожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения в ЦМБ
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010-1014 г.г.
	Бюджет

МР
	310,0

1300,0

1610,0
	
	475,0
	310,0
275,0
	275,0
	275,0
	Обеспечение 

Безопасных

условий для хранения фондов и для пользователей 

библиотеки
	
	

	12.
	Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов (пандусами при входе-выходе, специальными держателями, ограждениями)
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010-1014 г.г.
	Бюджет

МР
	25,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Обеспечение 

свободного 

доступа к 

библиотечным 

фондам лицам с 

физическими и 

сенсорными 

недостатками; 

создание 

безбарьерного 

доступа к информ.
	
	

	                               4. Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности,   
                                                       безопасности   хранения   и  обслуживания населения
	   
	

	13
	Комплектование библиотечных фондов библиотек МБУК ЦБС документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам
	Бюджет МР
	2010 -
2014 г.г.
	Бюджет МР
	5 892,0
	500,0
	1278,4
	1556,8
	1278,0
	1278,8
	Улучшение 

качества библио-

течного обслужи-

вания населения
	
	

	14
	Мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранений
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010

2014 г.г.
	Без финансирования
	-


	-


	-
	-
	-
	-
	обеспечение 

сохранности и 

безопасности 

хранения 

библиотечных 

фондов
	
	

	       
5. Автоматизация библиотек системы
	  

	15
	Создание единой компьютерной сети библиотек системы

(приобретение ПЭВМ, оборудования для создания выделенных каналов связи с центральным сервером)
	Администрация МР, МО, отдел культуры МБУК ЦБС
	2010 -
2014 г.г.
	Бюджет

МР


	507,5
	71,5
	111,5
	111,5
	111,5
	101,5
	Доступ населения 

к социально зна-

чимой информа-

ции и электрон-

ным библиотеч-

ным ресурсам, в 

том числе к ресур-

сам Президентской 

библиотеки 

им Б.Н.Ельцина
	
	
	Доступ населения к социально-значимой информации и электронным ресурсам, в том числе к ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина
	
	Сохранение культурного наследия народов РБ.

	16
	Обеспечение библиотек едиными автоматизированными библиотечными программами (АБИС)
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010

2014 г.г.
	Бюджет

МР
	200,0


	-


	200,0
	-
	-
	-
	Создание 

информационно-

библиотечной 

сети на основе 

единого программ-

много обеспечения 
	
	Создание информационно-библиотечной сети библиотек на основе единого программного обеспечения
	
	обеспечение сохранности и безопасности хранения библиотечных фондов

	17

	Обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010-1014 г.г.
	Бюджет

МР
	150,0
	15,0
	35,0
	35,0
	35,0
	30,0
	Повышение квалификации персонала 

библиотек, 

обучение пользователей библиотек работе с информационными ресурсами 
	
	
	

	18
	Создание электронных ресурсов в библиотеках
	ЦМБ, библиотеки системы
	2011-1014 г.г.
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение 

доступности 

информационных 

ресурсов
	
	Создание единого электронного каталога
	
	

	19
	Участие библиотек системы в корпоративных библиотечных проектах
	ЦМБ, библиотеки сети
	2010-1014 г.г.
	Бюджет МБУК ЦБС
	50,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Обеспечение доступа пользователей к 

общемировым 

электронным 

ресурсам; увеличение

объема запросов и 

улучшение качества 

их исполнения
	
	
	
	

	20
	Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек, деятельности молодых специалистов
	Администрация МР, МО, отдел культуры, МБУК ЦБС
	2010-1014 г.г.
	Бюджет

МР
	20,0
	-
	10,0
	-
	10,0
	-
	Повышение 

квалификации 

специалистов 

библиотек

Закрепление молодых специалистов  в 

библиотеке


	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	10438,7
	777,7
	2209,4
	2537,8
	2579,0
	2334,8
	
	
	
	
	


